## Лист1
Отчет по инвестиционной программе в сфере теплоснабжения на 2019-2020 годы
Федеральное казенное предприятие «Аэропорт Кызыл»
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2020г | в т.ч. по годам |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | План 2019 | Факт 2019 | План 2020 | Факт 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1. | Строительство тепловой сети | "подключение к тепловым сетямФКПАэропорт Кызыл объёкта АГОБ 3 ОАО | Теплове сети на территории ФКП Аэропорт Кызыл Город Кызыл ул. Московская 137 | протяженность | метр | 1426.5 | 1927.5 | 2019 | 2020 | 6572,97922 | 6572,97922 | 203,45371 | 0 | 6369,52551 | 284221.21 |  | 6572,97922
ФСБ России
"
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1. | Замена котла | подключение к тепловым сетямФКПАэропорт Кызыл объёкта АГОБ 3 ОАО | Котел водогрейный в котельной ФКП Аэропорт Кызыл Город Кызыл ул. Московская 137 | мощность | ГКалл | 1,47 | 2,35 | 2019 | 2020 | 10354,35033 | 10354,35033 | 320.4987 | 0 | 10033,85167 | 357221.21 |  | 10354,35033
ФСБ России
1.4.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.1.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5
ИТОГО по программе | [9 empty] | 16927,32955 |  | 523.9524 | 0 | 16403.3772 | 641442.42